## 106決算
				中央研	究院					中央研	究院					中央研	究院
				重大計畫執	行績效報告表					重大計畫執	行績效報告表					重大計畫執	行績效報告表
				中華民國	106年度					單位：新臺幣千元					中華民國	106年度				單位：新臺幣千元				中華民國	106年度
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 / 編列預算數	可支用預算數			執 行 數					計畫名稱	執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％					執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				計畫名稱	總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數					本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已 編列預算數百分比%					預定		實際
				實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計		實現數占預算數％	應付數占預算數％	賸餘數占預算數％	合計	實現數占預算數％	應付數占預算數％	賸餘數占預算數％	合計		總累計％	年累計％	總累計％	年累計％
1.國家生技研究園區	22,596,000	19,042,280	716,468	1,171,455	1,887,923	1,354,209			1,354,209	17,767,013		741,553	18,508,566	1.國家生技研究園區	71.73%	0.00%	0.00%	71.73%	93.30%	0.00%	3.89%	97.20%		100.00%	100.00%	97.33%	93.35%	1.國家生技研究園區	․執行未達原因: / 1.興建工程部分前因國防部搬遷釋地延遲影響園區興建進度，復因統包商履約能力不佳致進度延遲，已要求統包商提出趕進計畫，整體工程進度調整為107年3月竣工。 / 2.儀器設備部分因交貨期較長必須預先訂製採購，且須配合建築完成期程運送搬運及驗收安裝。 / ․具體改進辦法： / 1.園區各項進駐作業已積極協調統包商配合規劃期程，採分段、分層方式階段性進行。園區第一階段使執照（D、E棟）已於106年10月3日取得，經濟部生物技術開發中心於9月底開始規劃搬遷作業，使照取 得後開始進駐，迄106年12月31日已進駐164人；園區全部使用執照預計於107年2月取得，並全力爭取各單位於取得使用執照後開始搬。 / 2.持續要求專案管理及監造單位要求統包商確實依照趕進計畫執行。並督導統包商依契約按月辦理估驗，以提升執行率。 / 3.儀器設備採購及進場配合主體工程進度及接水接電情形，預計於園區工程竣工後，即可開始辦理交貨驗收支付尾款。 / 備註： / 1.本表依規定係以公務預算會計列帳為基準表達。 / 2.本計畫自104年度起由公務撥補科研基金辦理，公務及科研基金整體計畫經費之實際執行情形：截至106年度累計可支用預算數18,300,727千元，累計支用數13,008,574千元。	1.完成環境影響評估，並獲有條件通過及同意備查。 / 2.完成開發計畫修正，並獲原則同意。 / 3.完成用水計畫審議，並獲同意及備查。 / 4.完成用地徵收，動用第一預備金5,410千元、第二預備金655,000千元，包含於「截至本年度已編列預算數」欄位中。 / 5.完成「都市設計暨土地使用開發許可」，並同意核備。 / 6.完成水土保持計畫送審，並獲審查同意。 / 7.完成專案管理招標，由亞新工程顧問股份有限公司及喻台生建築師事務所共同承攬。 / 8.完成園區興建工程(統包)招標，由榮工工程股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、劉培森建築師事務所共同承攬。 / 9.完成委託監造服務招標，由林同棪工程顧問股份有限公司、賴朝俊建築師事務所及廣知工程科技股份有限公司共同承攬。 / 10.辦理環境變更內容對照表、水土保持計畫變更設計。 / 11.取得拆除執照、雜項執照及建造照執照。 / 12.委託國防部第202廠續辦該廠搬遷釋地作業，包括：建物代拆代建（含廠房、炸藥庫、圍牆、兵舍及150噸地下水池等）、機具設備採購及防爆系統重置。 / 13.完成建築物基處開挖及公共工程臨時水土保持。 / 14.105年4月18日第1棟建築物結構體完成並舉行上樑典禮。 / 15.106年10月3日取得第一階段使用執照(D、E棟)，經濟部生物技術開發中心於9月底開始規劃搬遷作業，使照取得後開始進駐，迄106年12月31日已進駐164人。
2.跨領域科技研究大樓新建工程	1,571,500	1,571,500	22,850	0	22,850	6,694		16,156	22,850	1,537,079		17,448	1,554,527	2.跨領域科技研究大樓新建工程	29.30%	0.00%	70.70%	100.00%	97.81%	0.00%	1.11%	98.92%		100.00%	99.00%	99.00%	99.00%	2.跨領域科技研究大樓新建工程	本案已完工驗收啟用。	本案主體工程完工結案。
3.環境變遷研究大樓新建工程	1,235,100	972,100	261,797	145,606	407,403	228,571			228,571	793,268			793,268	3.環境變遷研究大樓新建工程	56.10%	0.00%	0.00%	56.10%	81.60%	0.00%	0.00%	81.60%	․執行未達原因： / 本工程前期因申辦土方撮合作業、建照放樣勘驗、連續壁坍孔及地質軟硬交錯造成施工不易等因素延遲，經積極趕工已於106年5月4日向臺北市政府申請部分使用執照，並已完成五大管線、消防、電梯、無障礙等項目之查驗。於106年12月29日市府核准部分使用執照，同時進行地球二館（待拆）進駐新大樓空間之查驗工作，由進駐單位進行設備遷移之前置發包、進場作業，完成後即可立即拆除地球二館及辦理景觀工程，預計107年可進駐完成。 / ․具體改進辦法： / (一)每週工務會議加強控制進度及協調各施工界面。 / (二)要求承商按月辦理估驗，以提升預算執行率。	98.54%	98.54%	96.58%	96.58%	3.環境變遷研究大樓新建工程	․執行未達原因： / 本工程前期因申辦土方撮合作業、建照放樣勘驗、連續壁坍孔及地質軟硬交錯造成施工不易等因素延遲，經積極趕工已於 106年5月4日向臺北市政府申請部分使用執照，並已完成五大管線、消防、電梯、無障礙等項目之查驗。於106年12月29日市府核准部分使用執照，同時進行地球二館（待拆）進駐新大樓空間之查驗工作，由進駐單位進行設備遷移之前置發包、進場作業，完成後即可立即拆除地球二館及辦理景觀工程，預計107年可進駐完成。 / ․具體改進辦法： / (一)每週工務會議加強控制進度及協調各施工界面。 / (二)要求承商按月辦理估驗，以提升預算執行率。 / 備註： / 1.本表依規定係以公務預算會計列帳為基準表達。 / 2.本計畫核定總經費1,235,100千元，公務預算972,100千元，科研基金預算263,000千元。 / 3.截至本年度科研基金可支用預算數263,000千元，累計支用數250,000千元。	1.本案都市設計審議於102年8月6日取得核備函。 / 2.本案於102年12月22日取得建築執照。 / 3.本案綠建築已於103年3月28日取得鑽石級綠建築候選證書。 / 4.第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收。 / 5.完成建築物主體開挖。 / 6.機電工程已於105年4月7日決標。 / 7.105年9月26日完成上梁典禮。 / 8.105年10月27日完成主體結構。 / 9.106年1月20日通過耐震標章審查。 / 10.106年3月7日取得臺北市政府都發局核備安全防護計畫。 / 11.106年5月4日完成部分使用執照掛件。 / 12.106年12月29日核准部分使用執照。
4.學人寄宿舍（2）新建工程	569,000	569,000	8,101	0	8,101	286			286	540,518		20,667	561,185	4.學人寄宿舍（2）新建工程	3.53%	0.00%	0.00%	3.53%	94.99%	0.00%	3.63%	98.63%		100.00%	99.00%	99.00%	99.00%	4.學人寄宿舍（2）新建工程	本案已完工驗收啟用。	本案已完工驗收啟用。
5.南部院區 / （營建工程）	5,545,417	30,000	0	30,000	30,000	4,831			4,831	4,831			4,831	5.南部院區 / （營建工程）	16.10%	0.00%	0.00%	16.10%	16.10%	0.00%	0.00%	16.10%	․執行未達原因： / 1.綜合規劃報告於105年12月送總統府轉行政院審查，106年8月1日總統府函送106年7月14日行政院函示經交據國發會審議獲致結論原則同意。 / 2.委託建築師案於106年9月8日決標，預計107年3月完成設計，續辦理第1棟建築物工程發包，預定108年12月第1棟建築物完工。其他2棟建築預計108年6月完成建築設計及工程發包，110年3月完工。 / 3.全區公共工程及第1棟建築委託專案管理案，於106年10月17日決標，目前辦理規劃設計階段各項文件審查及控管全案執行進程。 / 4.環境影響評估報告已於106年9月30日送臺南市政府環保局掛件審查，並已於106年12月27日送修正二版申請複審。 / 5.「E區開發計畫」及「南部院區公共工程及第1棟研究大樓都市設計審議報告書」已於106年12月18日送臺南市政府掛審查，審議結論為「同意修正後通過」。 / 6.交通影響評估報告書於106年12月22日送臺南市政府掛件審查，審議結論為「同意修正後通過」。 / ․具體改進辦法：依預定時程加速辦理。	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	5.南部院區 / （營建工程）	․執行未達原因： / 1.綜合規劃報告於105年12月送總統府轉行政院審查，106年8月1日總統府函送106年7月14日行政院函示經交據國發會審議獲致結論原則同意。 / 2.委託建築師案於106年9月8日決標，預計107年3月完成設計，續辦理第1棟建築物工程發包，預定108年12月第1棟建築物完工。其他2棟建築預計108年6月完成建築設計及工程發包，110年3月完工。 / 3.全區公共工程及第1棟建築委託專案管理案，於106年10月17日決標，目前辦理規劃設計階段各項文件審查及控管全案執行進程。 / 4.環境影響評估報告已於106年9月30日送臺南市政府環保局掛件審查，並已於106年12月27日送修正二版申請複審。 / 5.「E區開發計畫」及「南部院區公共工程及第1棟研究大樓都市設計審議報告書」已於106年12月18日送臺南市政府掛件審查，審議結論為「同意修正後通過」。 / 6.交通影響評估報告書已於106年12月22日送臺南市政府掛件審查，審議結論為「同意修正後通過」。 / ․具體改進辦法： / 依預定時程加速辦理。	本案都市設計審議於106年12月28日經台南市政府審查結論為修正後通過。
（土地購置）		1,545,000	0	1,457,000	1,457,000	1,457,000			1,457,000	1,545,000			1,545,000	（土地購置）	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	（土地購置）		南部院區土地購置款15.45億元，於105年撥付頭期款0.88億元，106年撥付剩餘價款14.57億元，已如期付款完成。

## 105決算(直)_
				中央研	究院					中央研	究院					中央研	究院
				重大計畫執	行績效報告表					重大計畫執	行績效報告表					重大計畫執	行績效報告表
				中華民國105年	1月1日至12月31日					單位：新臺幣千元					中華民國105年	1月1日至12月31日				單位：新臺幣千元				中華民國105年	1月1日至12月31日
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 / 編列預算數	可支用預算數			執 行 數					計畫名稱	執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％					執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				計畫名稱	總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數					本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際
				實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計		實現數占預算數％	應付數占預算數％	賸餘數占預算數％	合計	實現數占預算數％	應付數占預算數％	賸餘數占預算數％	合計		總累計％	年累計％	總累計％	年累計％
1.國家生技研究園區	22,596,000	17,870,825	999,884	3,936,699	4,936,583	4,220,115			4,220,115	16,412,804		741,553	17,154,357	1.國家生技研究園區	85.49%	0.00%	0.00%	85.49%	91.84%	0.00%	4.15%	95.99%		90.13%	100.00%	59.69%	82.00%	1.國家生技研究園區	․執行未達原因: / (一)園區興建工程 / 1. 整體工程進度落後係因國防部搬遷釋地進度延宕，用地交付依開發計書原訂於102年8月交地。後配合國防部搬遷釋地進度，經行政院工程會協調改為102年11月15日，實際於102年12月11日辦理點交，12月14日斷水斷電，又因暫置土方移除及地下軍品探測等因素，至103年4月25日用地始完整交付。 / 2. 土建及機電施工進度落後已逾10％以上，係因統包商未能整合介面且工率及工作面未能全面展開所致。 / 3. 統包商依契約應於104年1月提送細部設計及預算，惟目前尚未完整提出，影響計畫進度及經費支用。 / 4. 為配合現場施工進度，統包商於104年中針對施工中之假設、大地、結構工程提送預算書，經本院104年10月28日核定後已陸續辦理估驗中，惟目前估驗至105年11月份，仍有延遲。其餘未能估驗係因整體預算統包商未能完整提出。 / (二)國防部搬遷釋地工程 / 103年度續辦理廠房重建及機具設備重置作業，惟曾因停工後復工延宕等因素，及部分設備機具購置為向國外辦理採購，故所耗費時程作業較長。火工部工程、C線及B線工程分別於102年9月5日、103年10月8日及104年6月18日完工並驗收合格。其餘執行進度如下： / 1. B線廠房工程因廠商提出履約爭議，後續將依工程會調解結果辦理。 / 2. 機具設備陸續進行交貨及驗收。 / 3. 「公共藝術徵選結果報告書」函送予臺北市政府文化局審查。 / ․具體改進辦法： / (一)園區興建工程 / 1. 因國防部交付土地期程延等不可歸責廠商因素，本院已核定統包展延工期共188.5天，契約期限106年4月完工。 / 2. 進度落後部份，依契約採行措施： / (1) 要求統包商提出趕進計畫，並提報本院工程督導小組及興建小組報告，惟所提趕進計畫期程已逾契約期限，預定遲延239.5日。故統包商目前採分三階段竣工方式執行(如下)，另要求專管及監造確實督促統包商執行。 / I. D、E棟：106年4月14日取得部分使照、106年7月15日竣工。 / II. C、F棟：106年6月27日取得使照、106年10月15日竣工。 / III. A、B、G棟：106年6月27日取得使照、106年12月17日竣工。 / (2) 檢討「得暫停給付估驗計價款」1節，已核准不暫停給付，但保留款由5%加計至20%，以維機關權益；另「刊登政府採購公報」部分，已依政府採購法施行細則第111條，限期統包商於105年9月30日改善，經專管及監造檢討建議後再限期統包商105年12月31日改善。 / 3. 統包商細部設計及預算書提送一再延誤已影響整體工程進度，經提報督導小組及興建小組報告後，要求統包商105年9月底提送預算書惟仍有缺漏，經檢討後採行二階段方式辦理。目前建築與機電(一)部分，限期專管及統包商106年1月修改補正。 / 4. 工程估驗落後部分，已發函催辦，同時納入工程相關會議追蹤。 / (二)國防部搬遷釋地工程 / 1. 本院已辦理104年度就地審計查核，105年11月18日辦理本年度查核。 / 2. 要求國防部儘速趕辦相關工程，並就已執行部分報院核銷轉正，另設備機具應縮短採購安裝測試之時程。 / 3. 請國防部定期提送季報及月報說明落後情形，以利管控進度。 / 4. 請國防部按季提送請款資料，以提升執行率。 / 備註： / 1.本表依規定係以公務預算會計列帳為基準表達。 / 2.本計畫自104年度起由公務撥補科研基金辦理，公務及科研基金整體計畫經費之實際執行情形：截至105年度累計可支用預算數17,129,272千元，累計支用數10,066,404千元。	1.完成環境影響評估，並獲有條件通過及同意備查。 / 2.完成開發計畫修正，並獲原則同意。 / 3.完成用水計畫審議，並獲同意及備查。 / 4.完成用地徵收，動用第一預備金5,410千元、第二預備金655,000千元，包含於「截至本年度已編列預算數」欄位中。 / 5.完成「都市設計暨土地使用開發許可」，並同意核備。 / 6.完成水土保持計畫送審，並獲審查同意。 / 7.完成專案管理招標，由亞新工程顧問股份有限公司及喻台生建築師事務所共同承攬。 / 8.完成園區興建工程(統包)招標，由榮工工程股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、劉培森建築師事務所共同承攬。 / 9.完成委託監造服務招標，由林同棪工程顧問股份有限公司、賴朝俊建築師事務所及廣知工程科技股份有限公司共同承攬。 / 10.辦理環境變更內容對照表、水土保持計畫變更設計。 / 11.取得拆除執照、雜項執照及建造照執照。 / 12.委託國防部第202廠續辦該廠搬遷釋地作業，包括：建物代拆代建（含廠房、炸藥庫、圍牆、兵舍及150噸地下水池等）、機具設備採購及防爆系統重置。 / 13.完成建築物基處開挖及公共工程臨時水土保持。 / 14.105年4月18日第1棟建築物結構體完成、105年11月1日最後1棟建築物結構體完成。

2.跨領域科技研究大樓新建工程	1,571,500	1,571,500	28,845	0	28,845	5,996			5,996	1,530,385		1,292	1,531,677	2.跨領域科技研究大樓新建工程	20.79%	0.00%	0.00%	20.79%	97.38%	0.00%	0.08%	97.47%		100.00%	99.00%	99.00%	99.00%	2.跨領域科技研究大樓新建工程	本案已完工驗收啟用。	本案主體工程完工結案。
3.環境變遷研究大樓新建工程	1,235,100	846,344	281,246	263,960	545,206	283,409			283,409	563,747			563,747	3.環境變遷研究大樓新建工程	51.98%	0.00%	0.00%	51.98%	66.61%	0.00%	0.00%	66.61%	․執行未達原因： / 土建工程共分3期辦理，第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業、建照放樣勘驗、連續壁坍孔及地質軟硬交錯造成施工不易等因素延遲，刻正積極趕工中。截至105年12月底止已完成主體結構，目前持續施作泥作、各式門窗、輕隔間及安裝鋁帷幕牆及機電設備等工項，預計106年上半年取得部分使用執照後交進駐單位辦理內部裝修及搬遷作業，106年下半年進行拆除地球二館及景觀工程，106年底啟用。 / ․具體改進辦法： / （一）持續督促監造單位採滾動式管理，要求承商按月提出三個月趲趕計畫，將人員、機具、工時詳細分析。 / （二）每樓層灌漿日為趕工控制里程碑。 / （三）每週工務會議加強控制進度及協調土建與機電施工界面。 / （四）要求承商按月辦理估驗，以提升預算執行率。	97.64%	100.00%	88.74%	89.05%	3.環境變遷研究大樓新建工程	․執行未達原因： / 土建工程共分3期辦理，第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業、建照放樣勘驗、連續壁坍孔及地質軟硬交錯造成施工不易等因素延遲，刻正積極趕工中。截至105年12月底止已完成主體結構，目前持續施作泥作、各式門窗、輕隔間及安裝鋁帷幕牆及機電設備等工項，預計106年上半年取得部分使用執照後交進駐單位辦理內部裝修及搬遷作業，106年下半年進行拆除地球二館及景觀工程，106年底啟用。 / ․具體改進辦法： / （一）持續督促監造單位採滾動式管理，要求承商按月提出三個月趲趕計畫，將人員、機具、工時詳細分析。 / （二）每樓層灌漿日為趕工控制里程碑。 / （三）每週工務會議加強控制進度及協調土建與機電施工界面。 / （四）要求承商按月辦理估驗，以提升預算執行率。 / 備註： / 1.本表依規定係以公務預算會計列帳為基準表達。 / 2.本計畫核定總經費1,235,100千元，公務預算972,100千元，科研基金預算263,000千元。 / 3.截至本年度科研基金可支用預算數263,000千元，累計支用數143,524千元。	1.本案都市設計審議於102年8月6日取得核備函。 / 2.本案於102年12月22日取得建築執照。 / 3.本案綠建築已於103年3月28日取得鑽石級綠建築候選證書。 / 4.第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收。 / 5.完成建築物地下室開挖。 / 6.完成建築物結構體。 / 7.機電工程已於105年4月7日決標。
4.學人寄宿舍（2）新建工程	569,000	569,000	10,000	0	10,000	1,899			1,899	540,232		20,667	560,899	4.學人寄宿舍（2）新建工程	18.99%	0.00%	0.00%	18.99%	94.94%	0.00%	3.63%	98.58%		100.00%	99.00%	99.00%	99.00%	4.學人寄宿舍（2）新建工程		本案已完工驗收啟用。

## 104決算(直)
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 / 編列預算數	可支用預算數			執行數					執行數占預算數百分比％					執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際
				實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比％	本期應付數占可支用預算數百分比％	本期賸餘數占可支用預算數百分比％	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比％	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比％	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比％	合計		總累計％	年累計％	總累計％	年累計％
1.跨領域科技研究大樓新建工程	1,571,500	1,571,500	67,571	0	67,571	37,434		1,292	38,726	1,524,389		1,292	1,525,681	55.40%	0.00%	1.91%	57.31%	97.00%	0.00%	0.08%	97.08%		100.00%	100.00%	99.00%	99.00%	․執行未達原因: / 本工程已完工結案，後續辦理專案管理、技術服務結案及公共藝術設置案。 / ․具體改進辦法： / 儘速辦理專案管理、技術服務結案及公共藝術設置案。	本案主體工程完工結案。
2.國家生技研究園區	22,596,000	13,934,126	1,536,717	4,186,058	5,722,775	4,722,891			4,722,891	12,192,689		741,553	12,934,242	82.53%	0.00%	0.00%	82.53%	87.50%	0.00%	5.32%	92.82%		43.00%	57.50%	35.00%	20.75%	․執行未達原因: / 中研院部分:1、國防部搬遷釋地原訂102年8月完成，延至103年4月25日開始交付土地致園區興建工程開工延後。2.都市設計審議、結構外審及建管程序(雜照、建照及放樣勘驗等)須依規定提報主管機關審查，主管機關核定期程與統包商預定期程有差異。3、統包商細部設計進度落後且預算書尚未完成核定程序，依契約第3條第（七）款規定，無法辦理工程估驗計價。4、統包商細部設計進度落後且無估驗計價申請。 / 國防部部分:103年度續辦理廠房重建及機具設備重置作業，惟曾因停工後復工延宕等因素，及部分設備機具購置為向國外辦理採購，故所耗費時程作業較長。 / ․具體改進辦法： / 中研院部分:1.結構外審及建管程序已完成，都市設計審議配合統包商建築物外牆及預鑄工法將辦理變更修正。2.細部設計及預算，將在不影響工程進度下，督促專管單位要求統包商依約陸續分批提送，目前已辦理假設大地結構部分核定並辦理付款作業中。 / 國防部部分，本院104年已辦理就地審計查核，要求國防部工程儘速趕辦，並就已執行部分報院核銷轉正，另設備機具應縮短採購安裝測試之時程。	1.完成環境影響評估，並獲有條件通過及同意備查。 / 2.完成開發計畫修正，並獲原則同意。 / 3.完成用水計畫審議，並獲同意及備查。 / 4.完成用地徵收，動用第一預備金541萬元、第二預備金6億5,500萬元，包含於「截至本年度已編列預算數」欄位中。 / 5.完成「都市設計暨土地使用開發許可」，並同意核備。 / 6.完成水土保持計畫送審，並獲審查同意。 / 7.完成專案管理招標，由亞新工程顧問股份有限公司及喻台生建築師事務所共同承攬。 / 8.完成園區興建工程(統包)招標，由榮工工程股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、劉培森建築師事務所共同承攬。 / 9.完成委託監造服務招標，由林同棪工程顧問股份有限公司、賴朝俊建築師事務所及廣知工程科技股份有限公司共同承攬。 / 10.辦理環境變更內容對照表、水土保持計畫變更設計。 / 11.取得拆除執照、雜項執照及建造照執照。 / 12.委託國防部第202廠續辦該廠搬遷釋地作業，包括：建物代拆代建（含廠房、炸藥庫、圍牆、兵舍及150噸地下水池等）、機具設備採購及防爆系統重置。 / 13.完成建築物基處開挖及公共工程臨時水土保持。
3.環境變遷研究大樓新建工程	986,304	582,384	133,951	230,000	363,951	82,706			82,706	280,338			280,338	22.72%	0.00%	0.00%	22.72%	48.14%	0.00%	0.00%	48.14%	․執行未達原因： / 本案為跨年度延續性工程，共分3期辦理，預計106年完工啟用。第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業及建照放樣勘驗等因素延遲，刻正積極趕工中。目前已完成B3F~B1F結構體澆置，預定105年2月完成1F底版，105年12月主體建築完工。 / ․具體改進辦法： / 持續督促監造單位採滾動式管理，要求承商按月提出三個月趲趕計畫據以執行，並按月辦理估驗，以提升執行率。	57.41%	58.48%	48.91%	50.51%	․執行未達原因： / 本案為跨年度延續性工程，共分3期辦理，預計106年完工啟用。第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業及建照放樣勘驗等因素延遲，刻正積極趕工中。目前已完成B3F~B1F結構體澆置，預定105年2月完成1F底版，105年12月主體建築完工。 / ․具體改進辦法： / 持續督促監造單位採滾動式管理，要求承商按月提出三個月趲趕計畫據以執行，並按月辦理估驗，以提升執行率。	1.本案都市設計審議於102年8月6日取得核備函 / 2.本案於102年12月22日取得建築執照。 / 3.本案綠建築已於103年3月28日取得鑽石級綠建築候選證書。 / 4.第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收。 / 5.完成建築物主體開挖。
4.學人寄宿舍（2）新建工程	569,000	569,000	83,389	83,000	166,389	135,722		20,667	156,389	538,333		20,667	559,000	81.57%	0.00%	12.42%	93.99%	94.61%	0.00%	3.63%	98.24%		100.00%	100.00%	99.00%	99.00%	․執行未達原因: / 本工程已完工結案，後續辦理技術服務結案及公共藝術設置案。 / ․具體改進辦法： / 儘速辦理技術服務結案及公共藝術設置案。	本案主體工程完工結案。