## 107決算
				中央研	究院					中央研	究院					中央研	究院
				重大計畫執	行績效報告表					重大計畫執	行績效報告表					重大計畫執	行績效報告表
				中華民國	107年度					單位：新臺幣千元					中華民國	107年度				單位：新臺幣千元				中華民國	107年度
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 / 編列預算數	可支用預算數			執 行 數					計畫名稱	執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％					執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				計畫名稱	總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數					本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已 編列預算數百分比%					預定		實際
				實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計		實現數占預算數％	應付數占預算數％	賸餘數占預算數％	合計	實現數占預算數％	應付數占預算數％	賸餘數占預算數％	合計		總累計％	年累計％	總累計％	年累計％
1.國家生技研究園區	22,596,000	19,461,607	533,714	419,327	953,041	953,041			953,041	18,719,873		741,734	19,461,607	1.國家生技研究園區	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	96.19%	0.00%	3.81%	100.00%		100.00%	100.00%	99.97%	99.97%	1.國家生技研究園區	․執行未達原因： / 園區興建工程分別於106年10月3日、107年2月14日取得使用執照，107年6月30日有條件同意竣工，並於107年8月開始初驗作業。迄107年6月30日止，工程進度達99.912％，除部分除外項目（建築、機電及公共工程之指標牌、TAB／Cx等）及爭議項目未完成外，其餘項目皆於107年6月30日完成。迄107年12月31日止，工程進度為99.97％， / 工程進度未達預期之原因： / 統包商TAB/Cx工項為須待園區各棟實驗室大型及需供排氣設備進駐後辦理。 / ․具體改進辦法： / 本院於107年6月30日有條件同意竣工，分別規劃初驗及正式驗收等作業程序，同時要求統包商配合查驗點交工作，以利設備進駐，爭取TAB/Cx完成時間。	107年度預計工程進度100％，實際工程進度為99.97％。
2.環境變遷研究大樓新建工程	1,235,100	972,100	178,832	0	178,832	15,203			15,203	808,471			808,471	2.環境變遷研究大樓新建工程	8.50%	0.00%	0.00%	8.50%	83.17%	0.00%	0.00%	83.17%	․執行未達原因： / 土建工程共分3期辦理，第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業、建照放樣勘驗、連續壁坍孔及地質軟硬交錯造成施工不易等因素延遲，經積極趕工已於106年5月4日向臺北市政府申請部分使用執照，並已完成五大管線、消防、電梯、無障礙等項目之查驗；本案主體工程可施作工項已於106年8月10日完成，並於107年1月15日取得部分使用執照。目前主體建築工程及機電工程已竣工並完成初驗，刻正進行正式驗收程序中，另本院已完成查驗及使用單位進駐，後續將俟地球二館搬遷完成後，預計於108年1月進行點交作業及第3期景觀工程開工事宜。 / ․具體改進辦法： / 1.每週邀集相關單位召開工務會議，加強控制進度及協調各施工界面。 / 2. 相關缺失改善部分，除每週工務會議進行管控外，另請承商積極主動聯繫使用單位了解並配合改善，以加速缺失複查作業。 / 3.要求承商按月辦理估驗，以提升預算執行率。	97.90%	100.00%	89.95%	83.17%	2.環境變遷研究大樓新建工程	․執行未達原因： / 土建工程共分3期辦理，第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業、建照放樣勘驗、連續壁坍孔及地質軟硬交錯造成施工不易等因素延遲，經積極趕工已於106年5月4日向臺北市政府申請部分使用執照，並已完成五大管線、消防、電梯、無障礙等項目之查驗；本案主體工程可施作工項已於106年8月10日完成，並於107年1月15日取得部分使用執照。目前主體建築工程及機電工程已竣工並完成初驗，刻正進行正式驗收程序中，另本院已完成查驗及使用單位進駐，後續將俟地球二館搬遷完成後，預計於108年1月進行點交作業及第3期景觀工程開工事宜。 / ․具體改進辦法： / 1.每週邀集相關單位召開工務會議，加強控制進度及協調各施工界面。 / 2. 相關缺失改善部分，除每週工務會議進行管控外，另請承商積極主動聯繫使用單位了解並配合改善，以加速缺失複查作業。 / 3.要求承商按月辦理估驗，以提升預算執行率。	1.本案都市設計審議於102年8月6日取得核備函。 / 2.本案於102年12月22日取得建築執照。 / 3.本案綠建築已於103年3月28日取得鑽石級綠建築候選證書。 / 4.第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收。 / 5.第2期主體建築工程已於107年1月15日竣工。 / 6.機電工程(新建工程)已於107年3月16日竣工。
3.學人寄宿舍（2）新建工程	569,000	569,000	7,815	0	7,815	399			399	540,917		20,667	561,584	3.學人寄宿舍（2）新建工程	5.10%	0.00%	0.00%	5.10%	95.06%	0.00%	3.63%	98.70%	․執行未達原因： / 本工程已完工結案，公共藝術設置辦理中。 / ․具體改進辦法： / 本案已委託公共藝術專業服務，盡速召開小組會議，預計於108年完成公共藝術作品設置。	100.00%	99.00%	99.00%	99.00%	3.學人寄宿舍（2）新建工程		本案已完工驗收啟用。
4.南部院區	5,545,417	1,821,014	25,169	246,014	271,183	264,194			264,194	1,814,025			1,814,025	4.南部院區	97.42%	0.00%	0.00%	97.42%	99.62%	0.00%	0.00%	99.62%		32.84%	100.00%	32.71%	99.62%	4.南部院區	․執行未達原因： / 1.綜合規劃已於106年7月核定，總經費55.45億元，其中工程費用為40億元，土地購置費用為15.45億元，採分階段開發。 / 2.第一階段工程，預計至109年3月底竣工、5月底取得使用執照。 / 3.第二階段工程，依核定計畫期程，預定110年底前竣工。 / 4.自105年起截至107年已編列經費為18.21億餘元，105年及106年執行率為100%。另外，107年度預算執行率為97.2%。 / 5.107年度款項保留部分，主要係為技術服務費及工程費，因尚未達成契約規定付款條件，故107年度保留款項，預計於108上半年度執行完畢。 / ․具體改進辦法： / 依預定時程加速辦理。	1.107年2月完成土地產權移轉登記。 / 2.107年2月8日通過環評審查；5月7日環說書定稿本核備。 / 3.第一階段(公共工程及第1棟建築、溫室)： / (1)107年3月30日通過交通影響評估。 / (2)107年3月31日通過都市設計審議。 / (3)107年5月7日取得建造執照。 / (4)107年6月4日通過基本設計審議。 / (5)107年10月18日工程決標。 / (6)107年11月16日申報開工；經臺南市政府工務局建管處會勘同意於107年12月20日起開工，目前進行主體結構開挖。 / 4.第二階段(第2、3棟建築)： / (1)工程委託規劃設計及監造技術服務案，已於107年11月28日決標。 / (2)刻正辦理需求訪談及規劃設計。

## 105決算(直)_
				中央研	究院					中央研	究院					中央研	究院
				重大計畫執	行績效報告表					重大計畫執	行績效報告表					重大計畫執	行績效報告表
				中華民國105年	1月1日至12月31日					單位：新臺幣千元					中華民國105年	1月1日至12月31日				單位：新臺幣千元				中華民國105年	1月1日至12月31日
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 / 編列預算數	可支用預算數			執 行 數					計畫名稱	執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％					執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				計畫名稱	總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數					本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際
				實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計		實現數占預算數％	應付數占預算數％	賸餘數占預算數％	合計	實現數占預算數％	應付數占預算數％	賸餘數占預算數％	合計		總累計％	年累計％	總累計％	年累計％
1.國家生技研究園區	22,596,000	17,870,825	999,884	3,936,699	4,936,583	4,220,115			4,220,115	16,412,804		741,553	17,154,357	1.國家生技研究園區	85.49%	0.00%	0.00%	85.49%	91.84%	0.00%	4.15%	95.99%		90.13%	100.00%	59.69%	82.00%	1.國家生技研究園區	․執行未達原因: / (一)園區興建工程 / 1. 整體工程進度落後係因國防部搬遷釋地進度延宕，用地交付依開發計書原訂於102年8月交地。後配合國防部搬遷釋地進度，經行政院工程會協調改為102年11月15日，實際於102年12月11日辦理點交，12月14日斷水斷電，又因暫置土方移除及地下軍品探測等因素，至103年4月25日用地始完整交付。 / 2. 土建及機電施工進度落後已逾10％以上，係因統包商未能整合介面且工率及工作面未能全面展開所致。 / 3. 統包商依契約應於104年1月提送細部設計及預算，惟目前尚未完整提出，影響計畫進度及經費支用。 / 4. 為配合現場施工進度，統包商於104年中針對施工中之假設、大地、結構工程提送預算書，經本院104年10月28日核定後已陸續辦理估驗中，惟目前估驗至105年11月份，仍有延遲。其餘未能估驗係因整體預算統包商未能完整提出。 / (二)國防部搬遷釋地工程 / 103年度續辦理廠房重建及機具設備重置作業，惟曾因停工後復工延宕等因素，及部分設備機具購置為向國外辦理採購，故所耗費時程作業較長。火工部工程、C線及B線工程分別於102年9月5日、103年10月8日及104年6月18日完工並驗收合格。其餘執行進度如下： / 1. B線廠房工程因廠商提出履約爭議，後續將依工程會調解結果辦理。 / 2. 機具設備陸續進行交貨及驗收。 / 3. 「公共藝術徵選結果報告書」函送予臺北市政府文化局審查。 / ․具體改進辦法： / (一)園區興建工程 / 1. 因國防部交付土地期程延等不可歸責廠商因素，本院已核定統包展延工期共188.5天，契約期限106年4月完工。 / 2. 進度落後部份，依契約採行措施： / (1) 要求統包商提出趕進計畫，並提報本院工程督導小組及興建小組報告，惟所提趕進計畫期程已逾契約期限，預定遲延239.5日。故統包商目前採分三階段竣工方式執行(如下)，另要求專管及監造確實督促統包商執行。 / I. D、E棟：106年4月14日取得部分使照、106年7月15日竣工。 / II. C、F棟：106年6月27日取得使照、106年10月15日竣工。 / III. A、B、G棟：106年6月27日取得使照、106年12月17日竣工。 / (2) 檢討「得暫停給付估驗計價款」1節，已核准不暫停給付，但保留款由5%加計至20%，以維機關權益；另「刊登政府採購公報」部分，已依政府採購法施行細則第111條，限期統包商於105年9月30日改善，經專管及監造檢討建議後再限期統包商105年12月31日改善。 / 3. 統包商細部設計及預算書提送一再延誤已影響整體工程進度，經提報督導小組及興建小組報告後，要求統包商105年9月底提送預算書惟仍有缺漏，經檢討後採行二階段方式辦理。目前建築與機電(一)部分，限期專管及統包商106年1月修改補正。 / 4. 工程估驗落後部分，已發函催辦，同時納入工程相關會議追蹤。 / (二)國防部搬遷釋地工程 / 1. 本院已辦理104年度就地審計查核，105年11月18日辦理本年度查核。 / 2. 要求國防部儘速趕辦相關工程，並就已執行部分報院核銷轉正，另設備機具應縮短採購安裝測試之時程。 / 3. 請國防部定期提送季報及月報說明落後情形，以利管控進度。 / 4. 請國防部按季提送請款資料，以提升執行率。 / 備註： / 1.本表依規定係以公務預算會計列帳為基準表達。 / 2.本計畫自104年度起由公務撥補科研基金辦理，公務及科研基金整體計畫經費之實際執行情形：截至105年度累計可支用預算數17,129,272千元，累計支用數10,066,404千元。	1.完成環境影響評估，並獲有條件通過及同意備查。 / 2.完成開發計畫修正，並獲原則同意。 / 3.完成用水計畫審議，並獲同意及備查。 / 4.完成用地徵收，動用第一預備金5,410千元、第二預備金655,000千元，包含於「截至本年度已編列預算數」欄位中。 / 5.完成「都市設計暨土地使用開發許可」，並同意核備。 / 6.完成水土保持計畫送審，並獲審查同意。 / 7.完成專案管理招標，由亞新工程顧問股份有限公司及喻台生建築師事務所共同承攬。 / 8.完成園區興建工程(統包)招標，由榮工工程股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、劉培森建築師事務所共同承攬。 / 9.完成委託監造服務招標，由林同棪工程顧問股份有限公司、賴朝俊建築師事務所及廣知工程科技股份有限公司共同承攬。 / 10.辦理環境變更內容對照表、水土保持計畫變更設計。 / 11.取得拆除執照、雜項執照及建造照執照。 / 12.委託國防部第202廠續辦該廠搬遷釋地作業，包括：建物代拆代建（含廠房、炸藥庫、圍牆、兵舍及150噸地下水池等）、機具設備採購及防爆系統重置。 / 13.完成建築物基處開挖及公共工程臨時水土保持。 / 14.105年4月18日第1棟建築物結構體完成、105年11月1日最後1棟建築物結構體完成。

2.跨領域科技研究大樓新建工程	1,571,500	1,571,500	28,845	0	28,845	5,996			5,996	1,530,385		1,292	1,531,677	2.跨領域科技研究大樓新建工程	20.79%	0.00%	0.00%	20.79%	97.38%	0.00%	0.08%	97.47%		100.00%	99.00%	99.00%	99.00%	2.跨領域科技研究大樓新建工程	本案已完工驗收啟用。	本案主體工程完工結案。
3.環境變遷研究大樓新建工程	1,235,100	846,344	281,246	263,960	545,206	283,409			283,409	563,747			563,747	3.環境變遷研究大樓新建工程	51.98%	0.00%	0.00%	51.98%	66.61%	0.00%	0.00%	66.61%	․執行未達原因： / 土建工程共分3期辦理，第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業、建照放樣勘驗、連續壁坍孔及地質軟硬交錯造成施工不易等因素延遲，刻正積極趕工中。截至105年12月底止已完成主體結構，目前持續施作泥作、各式門窗、輕隔間及安裝鋁帷幕牆及機電設備等工項，預計106年上半年取得部分使用執照後交進駐單位辦理內部裝修及搬遷作業，106年下半年進行拆除地球二館及景觀工程，106年底啟用。 / ․具體改進辦法： / （一）持續督促監造單位採滾動式管理，要求承商按月提出三個月趲趕計畫，將人員、機具、工時詳細分析。 / （二）每樓層灌漿日為趕工控制里程碑。 / （三）每週工務會議加強控制進度及協調土建與機電施工界面。 / （四）要求承商按月辦理估驗，以提升預算執行率。	97.64%	100.00%	88.74%	89.05%	3.環境變遷研究大樓新建工程	․執行未達原因： / 土建工程共分3期辦理，第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業、建照放樣勘驗、連續壁坍孔及地質軟硬交錯造成施工不易等因素延遲，刻正積極趕工中。截至105年12月底止已完成主體結構，目前持續施作泥作、各式門窗、輕隔間及安裝鋁帷幕牆及機電設備等工項，預計106年上半年取得部分使用執照後交進駐單位辦理內部裝修及搬遷作業，106年下半年進行拆除地球二館及景觀工程，106年底啟用。 / ․具體改進辦法： / （一）持續督促監造單位採滾動式管理，要求承商按月提出三個月趲趕計畫，將人員、機具、工時詳細分析。 / （二）每樓層灌漿日為趕工控制里程碑。 / （三）每週工務會議加強控制進度及協調土建與機電施工界面。 / （四）要求承商按月辦理估驗，以提升預算執行率。 / 備註： / 1.本表依規定係以公務預算會計列帳為基準表達。 / 2.本計畫核定總經費1,235,100千元，公務預算972,100千元，科研基金預算263,000千元。 / 3.截至本年度科研基金可支用預算數263,000千元，累計支用數143,524千元。	1.本案都市設計審議於102年8月6日取得核備函。 / 2.本案於102年12月22日取得建築執照。 / 3.本案綠建築已於103年3月28日取得鑽石級綠建築候選證書。 / 4.第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收。 / 5.完成建築物地下室開挖。 / 6.完成建築物結構體。 / 7.機電工程已於105年4月7日決標。
4.學人寄宿舍（2）新建工程	569,000	569,000	10,000	0	10,000	1,899			1,899	540,232		20,667	560,899	4.學人寄宿舍（2）新建工程	18.99%	0.00%	0.00%	18.99%	94.94%	0.00%	3.63%	98.58%		100.00%	99.00%	99.00%	99.00%	4.學人寄宿舍（2）新建工程		本案已完工驗收啟用。

## 104決算(直)
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 / 編列預算數	可支用預算數			執行數					執行數占預算數百分比％					執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際
				實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比％	本期應付數占可支用預算數百分比％	本期賸餘數占可支用預算數百分比％	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比％	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比％	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比％	合計		總累計％	年累計％	總累計％	年累計％
1.跨領域科技研究大樓新建工程	1,571,500	1,571,500	67,571	0	67,571	37,434		1,292	38,726	1,524,389		1,292	1,525,681	55.40%	0.00%	1.91%	57.31%	97.00%	0.00%	0.08%	97.08%		100.00%	100.00%	99.00%	99.00%	․執行未達原因: / 本工程已完工結案，後續辦理專案管理、技術服務結案及公共藝術設置案。 / ․具體改進辦法： / 儘速辦理專案管理、技術服務結案及公共藝術設置案。	本案主體工程完工結案。
2.國家生技研究園區	22,596,000	13,934,126	1,536,717	4,186,058	5,722,775	4,722,891			4,722,891	12,192,689		741,553	12,934,242	82.53%	0.00%	0.00%	82.53%	87.50%	0.00%	5.32%	92.82%		43.00%	57.50%	35.00%	20.75%	․執行未達原因: / 中研院部分:1、國防部搬遷釋地原訂102年8月完成，延至103年4月25日開始交付土地致園區興建工程開工延後。2.都市設計審議、結構外審及建管程序(雜照、建照及放樣勘驗等)須依規定提報主管機關審查，主管機關核定期程與統包商預定期程有差異。3、統包商細部設計進度落後且預算書尚未完成核定程序，依契約第3條第（七）款規定，無法辦理工程估驗計價。4、統包商細部設計進度落後且無估驗計價申請。 / 國防部部分:103年度續辦理廠房重建及機具設備重置作業，惟曾因停工後復工延宕等因素，及部分設備機具購置為向國外辦理採購，故所耗費時程作業較長。 / ․具體改進辦法： / 中研院部分:1.結構外審及建管程序已完成，都市設計審議配合統包商建築物外牆及預鑄工法將辦理變更修正。2.細部設計及預算，將在不影響工程進度下，督促專管單位要求統包商依約陸續分批提送，目前已辦理假設大地結構部分核定並辦理付款作業中。 / 國防部部分，本院104年已辦理就地審計查核，要求國防部工程儘速趕辦，並就已執行部分報院核銷轉正，另設備機具應縮短採購安裝測試之時程。	1.完成環境影響評估，並獲有條件通過及同意備查。 / 2.完成開發計畫修正，並獲原則同意。 / 3.完成用水計畫審議，並獲同意及備查。 / 4.完成用地徵收，動用第一預備金541萬元、第二預備金6億5,500萬元，包含於「截至本年度已編列預算數」欄位中。 / 5.完成「都市設計暨土地使用開發許可」，並同意核備。 / 6.完成水土保持計畫送審，並獲審查同意。 / 7.完成專案管理招標，由亞新工程顧問股份有限公司及喻台生建築師事務所共同承攬。 / 8.完成園區興建工程(統包)招標，由榮工工程股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、劉培森建築師事務所共同承攬。 / 9.完成委託監造服務招標，由林同棪工程顧問股份有限公司、賴朝俊建築師事務所及廣知工程科技股份有限公司共同承攬。 / 10.辦理環境變更內容對照表、水土保持計畫變更設計。 / 11.取得拆除執照、雜項執照及建造照執照。 / 12.委託國防部第202廠續辦該廠搬遷釋地作業，包括：建物代拆代建（含廠房、炸藥庫、圍牆、兵舍及150噸地下水池等）、機具設備採購及防爆系統重置。 / 13.完成建築物基處開挖及公共工程臨時水土保持。
3.環境變遷研究大樓新建工程	986,304	582,384	133,951	230,000	363,951	82,706			82,706	280,338			280,338	22.72%	0.00%	0.00%	22.72%	48.14%	0.00%	0.00%	48.14%	․執行未達原因： / 本案為跨年度延續性工程，共分3期辦理，預計106年完工啟用。第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業及建照放樣勘驗等因素延遲，刻正積極趕工中。目前已完成B3F~B1F結構體澆置，預定105年2月完成1F底版，105年12月主體建築完工。 / ․具體改進辦法： / 持續督促監造單位採滾動式管理，要求承商按月提出三個月趲趕計畫據以執行，並按月辦理估驗，以提升執行率。	57.41%	58.48%	48.91%	50.51%	․執行未達原因： / 本案為跨年度延續性工程，共分3期辦理，預計106年完工啟用。第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收；第2期主體工程於103年4月1日開工，前因申辦土方撮合作業及建照放樣勘驗等因素延遲，刻正積極趕工中。目前已完成B3F~B1F結構體澆置，預定105年2月完成1F底版，105年12月主體建築完工。 / ․具體改進辦法： / 持續督促監造單位採滾動式管理，要求承商按月提出三個月趲趕計畫據以執行，並按月辦理估驗，以提升執行率。	1.本案都市設計審議於102年8月6日取得核備函 / 2.本案於102年12月22日取得建築執照。 / 3.本案綠建築已於103年3月28日取得鑽石級綠建築候選證書。 / 4.第1期棲地營造工程已於103年4月10日完工驗收。 / 5.完成建築物主體開挖。
4.學人寄宿舍（2）新建工程	569,000	569,000	83,389	83,000	166,389	135,722		20,667	156,389	538,333		20,667	559,000	81.57%	0.00%	12.42%	93.99%	94.61%	0.00%	3.63%	98.24%		100.00%	100.00%	99.00%	99.00%	․執行未達原因: / 本工程已完工結案，後續辦理技術服務結案及公共藝術設置案。 / ․具體改進辦法： / 儘速辦理技術服務結案及公共藝術設置案。	本案主體工程完工結案。