年度	工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形
				已完成或未完成 之 說 明	因應改善措施
101	營建工程	院本部	國家生技研究園區	本保留數72,567,467元， / 執行數 / 72,567,467元，已結案。
102	營建工程	院本部	跨領域科技研究大樓新建工程	1.本保留數22,849,753元，執行數6,693,855元。 / 2.本工程續辦理公共藝術設置專案管理、設計監造結算等，爰續保留14,526,785元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
102	營建工程	院本部	分子生命暨生態展示館新建工程案	本保留數 / 3,945,105元， / 執行數 / 3,891,382元，已結案。
103	一般行政	院本部	跨領域大樓南側景觀暨自行車棚工程	本保留數 7,293,500元， / 執行數5,020,388元。 / 本案已驗收並辦理使用執照申請作業中，預計107年1月底取得使用執照後付款結案，爰續保留尾款2,273,112元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
103	學術審議及研究獎助	院本部	生態時代館室內裝修工程	本保留數 / 630,000元， / 執行數 / 630,000元，已結案。
103 / 103 / 103	數理科學研究 / 國家生技研究園區 / 國家生技研究園區	天文所 / 總務處 / 總務處	CMOS感光晶片40個 / 國家生技研究園區 / 核磁共振儀	本保留數 / 18,479,347元， / 執行數 / 14,400,345元，已結案。 / 本保留數1,431,366,073元，執行數631,557,667元。 / 本工程因國防部搬遷釋地延遲影響園區興建進度，復因統包商執行進度延遲，已要求統包商提出趕進計畫，整體工程進度調整為107年3月竣工。爰續保留 799,808,406元至107年度繼續執行。 / 本保留數11,118,061元。 / 本項儀器設備須配合建築期程安裝驗收，因主體工程未完成且儀器設備須預先定製提前採購，爰續保留11,118,061元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 / 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
103	國家生技研究園區	總務處	磁振造影	1.本保留數68,000,000元。 / 2.本項儀器設備須預先訂製採購，且須配合建築期程安裝驗收，爰續保留68,000,000元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
103	營建工程	院本部	環境變遷研究大樓新建工程	本保留數32,484,403元， / 執行數 / 32,484,403元，已結案。
104	一般行政	院本部	綜合體育館屋頂防水修繕工程規劃	本保留數 / 308,000元， / 執行數 / 308,000元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	中央研究院委託辦理南港區中南段二小段256-2地號都市 計畫變更案	本保留數 / 238,400元，執行數為0元，係因都市計畫變更無須辦理，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	本保留數 / 197,719元， / 執行數 / 197,719元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	本保留數 / 186,918元， / 執行數 / 186,918元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	本保留數 / 72,700元，執行數72,700元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	本保留數 / 106,247元， / 執行數 / 106,247元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	本保留數 / 334,523元， / 執行數 / 331,739元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	高效能化學排煙櫃	本保留數26,553,150元。 / 本案預計於107年11月完工，爰續保留26,553,150元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
104	主題研究與人才培育	細生所	細生所大樓外牆更新統包工程	本保留數 / 2,908,544元， / 執行數 / 2,908,544元，已結案。
104	主題研究與人才培育	細生所	細生所大樓外牆更新統包工程委託規劃及監造技術服務	本保留數 / 265,007元， / 執行數 / 265,007元，已結案。
104	生命科學研究	細生所	雙門式微電腦高蒸氣滅菌鍋	本保留數 / 800,000元， / 執行數 / 800,000元，已結案。
104	營建工程	院本部	環境變遷研究大樓新建工程	本保留數28,271,718元， / 執行數 / 28,271,718元，已結案。
104	營建工程	院本部	學人寄宿舍(2)新建工程	本保留數8,100,947元, / 執行數 / 286,230元。 / 本工程後續將辦理公共藝術設置，爰續保留7,814,717元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
105 / 105	一般行政 / 一般行政	總務處 / 總務處	學術活動中心電梯車廂更換工程 / 學人綜合宿舍熱水器安裝採購案	本保留數 / 2,530,000元， / 執行數 / 2,520,269元，已結案。 / 本保留數 / 519,700元， / 執行數 / 519,700元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	秘書處	中央研究院2017年記事本製作採購案	本保留數 / 422,770元， / 執行數 / 422,770元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	秘書處	中央研究院2016書面簡介暨摺頁製作採購案	本保留數 / 770,000元，本案已於106年度預算支應，已結案。
105 / 105	學術審議及研究獎助 / 學術審議及研究獎助	總務處 / 總務處	綜合體育館屋頂防水修繕工程 / 單身宿舍(史語所後方)拆除暨戶外空間改善工程	本保留數 / 7,320,000元， / 執行數 / 7,316,010元,已結案。 / 本保留數 / 3,500,000元， / 執行數 / 3,500,000元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	總務處	杭州南路新進學人宿舍7樓裝修工程(統包)	本保留數 / 2,537,140元， / 執行數 / 2,458,572元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	總務處	杭州南路新進學人宿舍7樓裝修工程(統包)	本保留數 / 1,000,000元， / 執行數 / 994,616元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	總務處	院本部大樓外牆整修暨一樓大廳裝修工程(統包)	本保留數21,000,000元，執行數8,596元。 / 本案基本設計後續須配合院區規劃委員會及專案小組會議修正，預計於107年1月開工，細部設計及施工將配合院區重要活動調整分期辦理，爰續保留20,991,404元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
105	學術審議及研究獎助	資訊處	105年度業務流程應用軟體平台開發案	本保留數 / 1,950,000元， / 執行數 / 1,950,000元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	資訊處	IBM Informix資料庫管理系統建置	本保留數 / 440,000元， / 執行數 / 440,000元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	資訊處	中研院數理學組2016年西文現期期刊採購案	本保留數 / 65,406元， / 執行數 / 65,406元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	學術處	2016年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數 / 145,405元。 / 2.本案執行期限為2年至107年，爰續保留145,405元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
105	學術審議及研究獎助	學術處	2016年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數 / 145,320元， / 執行數 / 111,296元。 / 2.本案執行期限為2年至107年，爰續保留34,024元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
105	學術審議及研究獎助	學術處	2016年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數 / 622,644元， / 執行數 / 452,858元。 / 2.本案執行期限為2年至107年，爰續保留169,786元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
105	學術審議及研究獎助	學術處	2016年中央研究院年輕學者研究著作獎	本保留數 900,000元， / 執行數 / 523,270元。 / 本案執行期限為2年至107年，爰續保留376,730元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
105	學術審議及研究獎助	學術處	2016年中央研究院年輕學者研究著作獎	本保留數430,184元， / 執行數 / 271,900元。 / 本案執行期限為2年至107年，爰續保留158,284元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
105	學術審議及研究獎助	學術處	2016年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數 / 300,000元。 / 2.本案執行期限為2年至107年，爰續保留300,000元至107年度繼續執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。
105	學術審議及研究獎助	學術處	高效能圓二色光譜儀	本保留數 / 4,700,000元， / 執行數 / 4,700,000 / 元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	學術處	低溫電顯用60度低溫樣品台與抽真空基座一組	本保留數 / 3,120,000元， / 執行數 / 3,120,000元，已結案。
105	學術審議及研究獎助	學術處	雙晶單光儀與冷卻系統	本保留數19,959,660元， / 執行數 / 17,316,900元， / 已結案。
105	主題研究與人才培育	物理所	新穎材料介面超高真空氦3極低溫冷卻系統	本保留數 / 778,865元, / 執行數 / 778,865元，已結案。
105	主題研究與人才培育	生醫所	2016年N9FP2實驗室整建工程	本保留數 / 2,646,279元， / 執行數 / 2,595,800 / 元，已結案。
105	主題研究與人才培育	生醫所	2016年N9FP2實驗室整建工程	本保留數 / 345,508元， / 執行數 / 345,508元，已結案。
105	主題研究與人才培育	生醫所	老齡衰弱與憂鬱的決定因子與預防之道：以改善營養，增加運動，與促進社會網絡為策略來預防改善衰老	本保留數 / 990,000元， / 執行數 / 990,000元，已結案。
105	主題研究與人才培育	生醫所	四合一活體影像分析系統	本保留數 / 5,704,000元， / 執行數 / 5,704,000元，已結案。
105	主題研究與人才培育	生醫所	四合一活體影像分析系統	本保留數10,086,000元， / 執行數 / 10,086,000元，已結案。
105	主題研究與人才培育	生醫所	大樓空調冰水主機汰舊換新工程	本保留數17,680,000元， / 執行數 / 17,680,000元，已結案。
105	主題研究與人才培育	生醫所	IVC鼠盒及籠架清洗機	本保留數 / 4,984,000元， / 執行數 / 4,984,000元，已結案。
105	主題研究與人才培育	天文所	近場量測儀零配件一式	本保留數 / 1,660,672元， / 執行數 / 1,543,637元，已結案。
105	主題研究與人才培育	南科	桌上型8Bay網路附加儲存系統壹台、4TB NAS專用硬碟貳顆及金士頓8GB DDR4貳顆	本保留數 / 130,606元， / 執行數 / 130,606元，已結 / 案。
105	主題研究與人才培育	環變中心	1405DF質量濃度監測儀維修乙式	本保留數 / 252,000元， / 執行數 / 252,000元，已結案。
105	數理科學研究	數學所	2016西文期刊	本保留數 / 899,793元， / 執行數 / 867,585元，已結案。
105	數理科學研究	物理所	可變溫超高真空原子力顯微鏡	本保留數 / 9,659,567元， / 執行數 / 9,659,567元，已結案。
105	數理科學研究	物理所	新穎材料介面超高真空氦3極低溫冷卻系統	本保留數 / 7,000,000元， / 執行數 / 7,000,000元，已結案。
105	數理科學研究	物理所	超快雷射系統組	本保留數 / 2,050,600元， / 執行數 / 2,050,600 / 元，已結案。
105	數理科學研究	物理所	數理科學組2016年西文現期期刊乙批	本保留數 / 688,225元， / 執行數 / 687,269元，已結案。
105	數理科學研究	化學所	數理科學組2016年西文現期期刊	本保留數 / 327,844元， / 執行數 / 327,844元，已結案。
105	數理科學研究	地球所	數理科學組2016年西文現期期刊乙批	本保留數 / 58,016元， / 執行數 / 58,016元，已結案。
105	數理科學研究	資訊所	數理科學組2016年西文現期期刊	本保留數 / 801,569元， / 執行數 / 801,569元，已結案。
105	數理科學研究	統計所	數理科學組2016年西文現期期刊	本保留數 / 91,692元， / 執行數 / 91,692元，已結案。
105	數理科學研究	原分所	數理科學組2016年西文現期期刊	本保留數 / 229,786元， / 執行數 / 229,786元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	數理科學組2016年西文現期期刊	本保留數 / 17,777元， / 執行數 / 17,777元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	四年儀器校驗	本保留數 / 278,040元， / 執行數 / 278,040元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	基頻放大器(原型機)2個	本保留數 / 271,655元， / 執行數 / 271,655元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	中頻放大器6個	本保留數 / 811,053元， / 執行數 / 774,239元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	PFI導星相機用窄頻寬濾鏡9片	本保留數 / 1,842,750元， / 執行數 / 1,842,750元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	ALMA Band 1本地參考信號源10台	本保留數 / 1,326,810元， / 執行數 / 1,273,250元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	ALMA Band 1本地參考信號源10台	本保留數 / 9,297,150元， / 執行數 / 8,902,702元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	Band 1低溫接收機匣筒座6個	本保留數 / 1,591,207元， / 執行數 / 1,554,645元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	光纖功率計,光功率調節器,光衰減器等15件	本保留數 / 40,748元， / 執行數 / 40,748元，已結案。
105	數理科學研究	天文所	混頻器模組2個	本保留數 / 547,684元， / 執行數 / 547,684元，已結案。
105	數理科學研究	環變中心	微型化氣膠即時分析採樣系統乙式	本保留數 / 2,550,000元， / 執行數 / 2,550,000元，已結案。
105	數理科學研究	環變中心	電子撞擊式單段質譜儀(5977B)乙套	本保留數 / 2,000,000元， / 執行數 / 2,000,000元，已結案。
105 / 105	數理科學研究 / 生命科學研究	環變中心 / 細生所	海水直接進樣分析系統乙台 / 感染性P2負壓動物房工程	本保留數 / 1,073,250元， / 執行數 / 1,073,250元，已結案。 / 本保留數 / 4,264,711元， / 執行數 / 4,260,759元，已結案。
105	生命科學研究	細生所	感染性P2負壓動物房工程委託設計監造技術服務	本保留數 / 190,000元， / 執行數 / 190,000元，已結案。
105	生命科學研究	生化所	電梯汰舊換新工程(客梯2部、客貨梯1部)	本保留數 / 3,544,200元， / 執行數 / 3,544,200元，已結案。
105	生命科學研究	生圖	2016年西文現期期刊	本保留數 / 11,998,712元， / 執行數 / 11,998,712元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	2016年N9FP2實驗室整建工程	本保留數 / 608,213元， / 執行數 / 563,663元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	中央研究院生醫所B1樓A、B會議室空調改善	本保留數 / 71,520元， / 執行數 / 71,520元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	中央研究院生醫所B1樓A、B會議室空調改善	本保留數 / 423,818元， / 執行數 / 423,818元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	中央研究院生物醫學科學研究所B1會議室改善工程委託 / 規劃設計及監造	本保留數 / 96,000元， / 執行數 / 96,000元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	中央研究院生物醫學科學研 / 究所B1會議室改善工程	本保留數 / 1,650,649元， / 執行數 / 1,650,649元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	中央研究院生物醫學科學研 / 究所B1會議室改善工程	本保留數 / 1,435,365元， / 執行數 / 1,435,365元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	中央研究院生物醫學科學研 / 究所B1會議室改善工程	本保留數 / 159,986元， / 執行數 / 159,986元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	生醫所前棟B1新設會議室設備採購案	本保留數 / 140,200元， / 執行數 / 140,200元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	生醫所前棟B1新設會議室設備採購案	本保留數 / 199,800元， / 執行數 / 199,800元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	總務室重新規劃整修工程	本保留數 / 187,200元， / 執行數 / 187,200元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	總務室重新規劃整修工程	本保留數 / 762,800元， / 執行數 / 762,800元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	大樓空調冰水主機汰舊換新工程	本保留數 / 4,220,000元， / 執行數 / 4,220,000 / 元，已結案。
105	生命科學研究	生醫所	大樓空調冰水主機汰舊換新工程委託設計及監造	本保留數 / 570,000元， / 執行數 / 570,000元，已結案。
105	生命科學研究	分生所	ImageStream物鏡與通道系統升級擴充1套	本保留數 / 4,150,000元， / 執行數 / 4,150,000元，已結案。
105	生命科學研究	分生所	動物房大型螺旋式冰水主機	本保留數 / 4,300,000元， / 執行數 / 4,300,000元，已結案。
105	生命科學研究	農生	中階伺服器參套	本保留數 / 698,000元， / 執行數 / 698,000元，已結案。
105	生命科學研究	農生	表型影像分析系統2套	本保留數 / 1,550,000元， / 執行數 / 1,550,000 / 元，已結案。
105	生命科學研究	南科	數位化種子調查儀壹台	1.本 保 留 數1,595,000元 / ，執行數0元，本案不 / 予保留。 / 2.本案因驗收結果不合格，廠商終止契約，已結案。	已依契約規定辦理計罰逾期違約金且履約保證金不予發還。
105	生命科學研究	南科	儲存伺服器磁碟陣列壹套	本保留數2,777,000元，執行數2,777,000 / 元，已結案。
105	生命科學研究	基因體	GenePix4300A生物晶片雷射掃描儀維修	本保留數 / 1,810,000元， / 執行數 / 1,810,000元，已結案。
105	生命科學研究	基因體	高速資料擷取卡U5310A High-Speed Digitizer	本保留數 / 994,669元，執行數 / 994,669元，已結案。
105 / 105	生命科學研究 / 人文及社會科學研究	基因體 / 史語所	中央研究院基因體研究中心預冷空調箱汰換工程 / 研究大樓西向外牆拉皮整修工程設計監造	本保留數 / 1,832,779元， / 執行數 / 1,832,779元，已結案。 / 本保留數 / 119,200元，執行數 / 119,200元，已結案。
105	人文及社會科學研究	史語所	研究大樓西向外牆拉皮整修工程	本保留數 / 4,500,000元， / 執行數 / 4,500,000元，已結案。
105	人文及社會科學研究	史語所	《傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本‧經部》委託印製	本保留數 / 3,100,000元， / 執行數 / 3,083,653元，已結案。
105	人文及社會科學研究	史語所	《傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本‧經部》委託影像處理及設計排版	本保留數 / 562,000元，執行數 / 552,930元，已結案。
105	人文及社會科學研究	史語所	2016年人文組西文現期期刊	本保留數 / 723,498元，執行數 / 641,162元，已結案。
105	人文及社會科學研究	民族所	2016年人文組西文現期期刊採購案	本保留數 / 630,839元，執行數 / 613,562元，已 / 結案。
105	人文及社會科學研究	近史所	2016年人文組西文現期期刊採購案	本保留數 / 194,268元，執行數 / 194,268元，已結案。
105	人文及社會科學研究	經濟所	2016年人文組西文現期期刊採購案	本保留數 / 653,840元，執行數 / 643,323元，已 / 結案。
105	人文及社會科學研究	歐美所	2016年人文組西文現期期刊	本保留數 / 1,974,842元， / 執行數 / 1,915,239元，已結案。
105	人文及社會科學研究	歐美所	西元2016年Sage電子期刊一批採購案	本保留數 / 852,000元，執行數 / 852,000元，已結案。
105	人文及社會科學研究	歐美所	西元2016年Taylor & Francise電子期刊一批採購案	本保留數 / 742,595元，執行數 / 737,896元，已結案。
105	人文及社會科學研究	歐美所	西元2016年Wiley-Blackwell電子期刊一批採購案	本保留數 / 602,378元，執行數 / 602,378元，已結案。
105	人文及社會科學研究	歐美所	西元2016年電子期刊一批採購案	本保留數 / 415,000元，執行數 / 415,000元，已結案。
105	人文及社會科學研究	文哲所	2016年人文組西文現期期刊採購案	本保留數 / 689,430元，執行數 / 665,760元，已結案。
105	人文及社會科學研究	臺史所	2016年人文組西文現期期刊採購案	本保留數 / 62,528元，執行數 / 60,536元，已結案。
105	人文及社會科學研究	社會所	2016年人文組西文現期期刊	本保留數 / 531,617元， / 執行數 / 521,541元，已結案。
105	人文及社會科學研究	語言所	2016年人文組西文現期期刊採購案	本保留數 / 426,045元， / 執行數 / 413,765元，已結案。
105	人文及社會科學研究	政治所	2016年人文組西文現期期刊採購案	本保留數 / 152,655元， / 執行數 / 152,655元，已結案。
105	人文及社會科學研究	人社中心	人社中心後棟大樓外牆整修工程委託規劃設計監造服務案	本保留數 / 198,751元， / 執行數 / 191,656元，已結案。
105	人文及社會科學研究	人社中心	人社中心後棟大樓外牆整修工程案	本保留數3,547,911元，執行數3,469,501元，已結案。
105 / 105	人文及社會科學研究 / 人文及社會科學研究	人社中心 / 法律所	2016年人文組西文現期期刊1358種 / 2016年人文組西文現期期刊1358種	本保留數 / 1,045,562元， / 執行數 / 1,044,038元，已結案。 / 本保留數 / 333,636元，執行數315,961元，已結案。
105	營建工程	總務處	環境變遷研究大樓新建工程	本保留數233,525,120元，執行數179,737,707元。 / 本案為跨年度延續性工程，採土建及機電分開招標，截至106年底已完成新大樓及建物周邊景觀工程，市府建管處已核准部分使用執照，並陸續進行新大樓空間查驗及由進駐單位辦理裝修及搬遷作業，完成搬遷後即可立即拆除地球二館及辦理剩餘景觀工程。預定工程結算驗收後，執行公共藝術設置作業。爰續保留 / 53,787,413元至107年度執行。	已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。